## 1026プロジェクト
1026プロジェクト | [7 empty] | ：実装中タスク | [5 empty] | ：完成タスク | [5 empty] | ：デザインの共有
[7 empty] | 2022-07-01 |  |  |  |  | 2022-07-08 |  |  |  |  | 2022-07-15 |  |  |  |  | 2022-07-22 |  |  |  |  | 2022-07-29 |  |  |  |  | 2022-08-05 |  |  |  |  | 2022-08-12 |  |  |  |  | 2022-08-19 |  |  |  |  | 2022-08-26 |  |  |  |  | 2022-09-02 |  |  |  |  | 2022-09-09 |  |  |  |  | 2022-09-16
| 2022-06-27 |  |  | 第 | 1 | 週間
タスク | 優先度 | 開始日 | 完了日 | 期間 | 状況 | 進捗（% ） | time axis 2022-06-27 to 2022-09-16
 | time axis 2022-06-27 to 2022-09-16
プロジェクトの概要 |  | 2022-07-04 | 2022-08-24 | 38 日 |  | 0%
デザイン |  | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 3 日
会員制ゴールド通信販売画面 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1 日 | 未着手 | 0%
先取りバーチャル 画面 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 日 | 未着手 | 0%
リテール画面 |  | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 1 日 | 未着手 | 0%
プロントエンド |  | 2022-07-04 | 2022-07-27 | 18 日
開発環境の設定 |  | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 1 日 | 未着手 | 0%
データベース設計・構築 |  | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 1 日 | 未着手 | 0%
共通画面 UIの作成 |  | 2022-07-06 | 2022-07-11 | 4 日 | 未着手 | 0%
会員制ゴールド画面 UIの作成 |  | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 3 日 | 未着手 | 0%
先取りバーチャル 画面 UIの作成 |  | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 3 日 | 未着手 | 0%
リテール画面 UIの作成 |  | 2022-07-20 | 2022-07-22 | 3 日 | 未着手 | 0%
画面マッピング・論理処理 |  | 2022-07-25 | 2022-07-27 | 3 日 | 未着手 | 0%
バックエンド |  | 2022-07-28 | 2022-08-10 | 10 日
連携データベース表示APIの作成 |  | 2022-07-28 | 2022-07-29 | 2 日 | 未着手 | 0%
メール送信・返信APIの作成 |  | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 1 日 | 未着手 | 0%
データ分析 |  | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 3 日 | 未着手 | 0%
DBマッピング |  | 2022-08-05 | 2022-08-08 | 2 日 | 未着手 | 0%
バッチ処理 |  | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2 日 | 未着手 | 0%
テスト |  | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 10 日
単体テスト |  | 2022-08-11 | 2022-08-15 | 3 日 | 未着手 | 0%
結合テスト |  | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 3 日 | 未着手 | 0%
バグ対応 |  | 2022-08-11 | 2022-08-24 | 10 日 | 未着手 | 0%
リリース